Notulen Meeting: Gas Leak Detector Development

Informasi Meeting

| Tanggal | July 24, 2026 |
| --- | --- |
| Waktu | 09:32 - 11:00 WIB |
| Project | Gas Leak Detector (GLD) - Real Testing & Certification |
| Peserta | - PT. LAPI Ganesha Utama (LGU): Pak Muhammad, Pak Farhan, Ilma, Fahmi, Beni - PT. Pertamina: Pak Sena, Pak Maman, Pak Adit, Mas Roni, Mas Indra (RU Cilacap) |

Agenda Meeting

- Progress update pengembangan Gas Leak Detector (GLD)

- Status sertifikasi perangkat

- Persiapan field testing di RU Cilacap

- Review teknis: sensor, jaringan, dan aplikasi manajemen

- Koordinasi jadwal dan persyaratan instalasi

Ringkasan Pembahasan

1. Status Pengembangan dan Sertifikasi

- Versi 24V (Power Supply)

  - Status: Sudah selesai dan siap sertifikasi

  - Proses administratif sertifikasi sudah disiapkan

  - Akan menggunakan jasa biro sertifikasi di Shanghai

- Versi Battery

  - Status: Masih dalam pengembangan

  - Tantangan utama: Konsumsi daya sensor MQ ~10W (1A total untuk 8 sensor)

  - Target: Reduce konsumsi arus menjadi <100mA

  - Lifetime battery: Sedang dioptimasi untuk mencapai minimal 30 hari

  - Desain baru: Berpotensi mencapai lifetime 6-8 bulan dengan rechargeable battery

2. Teknologi dan Fitur

- Sensor Detection

  - Menggunakan teknologi fusi dari 8 sensor MQ

  - Gas yang dapat dideteksi: H₂, LPG, Metana, CO₂, Clean Air

  - Model CNN 1D dengan akurasi 97.6%

  - Setiap unit GLD harus di-training khusus untuk gas yang akan dideteksi

- Networking (LoRa Mesh)

  - Topologi: GLD → Cluster Head (CH) → Gateway → Server

  - Self-healing mesh network dengan automatic failover

  - Sudah diuji hingga 3 hop-list dengan latency <5 detik (normal), 5-15 detik (kondisi ramai)

  - Cluster Head: Konsumsi ~10W, sudah stabil 20 hari non-stop dengan solar panel

- Aplikasi Manajemen

  - Tools untuk konfigurasi Gateway, Cluster Head, dan GLD sensor

  - Monitoring real-time: status koneksi, kekuatan sinyal (RSSI/SNR), heat map deteksi gas

  - Fitur: remote re-calibration, alarm notification, data logging

3. Persiapan Field Testing - RU Cilacap

- Rencana Kunjungan

  - Target: Akhir Juli 2026 (survey) → September 2026 (instalasi)

  - Perubahan strategi: Survey dan instalasi dalam 1 kunjungan (jika memungkinkan)

  - Tujuan survey: Mapping area, penentuan posisi sensor/CH/Gateway, analisis coverage

- Persyaratan Administratif

  - Izin visitor (max 3 hari) untuk survey awal

  - Izin kerja dan surat masuk barang untuk instalasi

  - Dokumen HSE: APD (hindari warna merah), template dari RU Cilacap

  - Koordinasi dengan tim HSE RU Cilacap wajib dilakukan

- Deployment Plan

  - Deploy 2 sistem paralel: Server lokal RU + Cloud untuk perbandingan performa

  - Tools portable untuk mapping sinyal LoRa sudah disiapkan

  - Test chamber portable akan dibawa untuk on-site calibration

4. Pengembangan Tambahan

- Flame Detection (Camera-based)

  - Status: Model sudah develop dengan akurasi 79% (belum optimal)

  - Hardware: Jetson Nano (sudah dibeli)

  - Dataset: Dari Google, menggunakan kamera infrared

  - Rencana: Sourcing kamera di China saat perjalanan sertifikasi

- Integrasi Sensor Arah Angin

  - Akan ditambahkan untuk early warning system

  - Tujuan: Prediksi dispersi gas dan flame spread untuk emergency response

5. Feedback dan Diskusi Teknis

- Pertamina request: Frekuensi pengiriman data perlu disesuaikan dengan aspek keamanan

- Benchmark IoT monitoring: Lifetime battery 5 tahun dengan transmisi 2x/hari

- User experience: Sistem harus plug-and-play dengan minimal manual configuration

- Network management: Default configuration harus sudah optimal, manual tuning hanya untuk edge cases

Action Items / Daftar Tugas

| No | Task Description | PIC | Deadline | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optimasi konsumsi daya battery version (<100mA) dan testing lifetime minimal 30 hari | Tim LGU (Pak Muhammad) | August 15, 2026 | In Progress |
| 2 | Finalisasi desain baru battery version dengan target lifetime 6-8 bulan | Tim LGU | August 15, 2026 | In Progress |
| 3 | Sewa ulang tabung gas Hidrogen (H₂) untuk proses training/learning model GLD | Pak Farhan | August 05, 2026 | Pending |
| 4 | Verifikasi dan konfirmasi gas detection capability: H₂, LPG, Metana, CO₂, Clean Air (minimum 6 kelas) | Pak Farhan, Ilma | August 10, 2026 | In Progress |
| 5 | Testing multi-sensor simultan pada jaringan LoRa Mesh (stress test) | Beni, Fahmi | August 10, 2026 | In Progress |
| 6 | Implementasi mekanisme retry/recovery untuk data alarm yang hilang saat transmisi | Beni | August 15, 2026 | Not Started |
| 7 | Upload progress report dan timeline ke cloud platform (share login ke Pertamina) | Pak Farhan | July 31, 2026 | Pending |
| 8 | Persiapan VPS kecil untuk deployment cloud-based monitoring system | Pak Muhammad | August 20, 2026 | Not Started |
| 9 | Penyempurnaan aplikasi manajemen: default configuration optimization (plug-and-play) | Fahmi | August 20, 2026 | In Progress |
| 10 | Koordinasi jadwal survey ke RU Cilacap dengan Pak Maman/Pak Adit/Tim HSE | Pak Sena (Pertamina) | July 31, 2026 | Pending |
| 11 | Share template dokumen perizinan (izin kerja, surat masuk barang, HSE) dari RU Cilacap | Pak Maman (Pertamina) | July 31, 2026 | Pending |
| 12 | Persiapan dokumen HSE dan perizinan masuk kilang (termasuk CS Negara) | Tim LGU (Pak Muhammad) | August 15, 2026 | Not Started |
| 13 | Pengadaan APD dengan warna non-merah untuk tim LGU | Pak Farhan | August 10, 2026 | Pending |
| 14 | Persiapan tools portable untuk mapping sinyal LoRa di lapangan | Pak Farhan | August 20, 2026 | Ready |
| 15 | Persiapan test chamber portable dan tabung gas untuk on-site testing | Tim LGU | August 20, 2026 | In Progress |
| 16 | Komunikasi aktif di WhatsApp Group dengan tim Instrumen & Merchant Insurance Pertamina untuk technical feedback | All Parties | Ongoing | In Progress |
| 17 | Persiapan perjalanan ke China: sertifikasi (Shanghai) + sourcing kamera flame detection (Wuhan) | Pak Muhammad | TBD (setelah battery version ready) | On Hold |
| 18 | Meeting persiapan pre-deployment dengan tim RU Cilacap (RAP meeting) | Pak Sena, Pak Maman, Tim LGU | August 15, 2026 | Not Started |

Keputusan Meeting

- Deployment di RU Cilacap akan menggunakan strategi dual system: server lokal + cloud untuk evaluasi performa

- Survey dan instalasi akan digabung dalam 1 kunjungan jika memungkinkan (target: September 2026)

- Gas detection capability minimum: H₂, LPG, Metana, CO₂, Clean Air (6 kelas) harus dipastikan sebelum deployment

- Battery version development akan dilanjutkan paralel, tidak menghambat deployment versi 24V

- Koordinasi dengan tim HSE RU Cilacap wajib dilakukan sejak awal untuk menghindari rejection

Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Mitigasi |
| --- | --- |
| Battery lifetime tidak mencapai target minimal (30 hari) | - Lanjutkan deployment dengan versi 24V (power supply) - Battery version sebagai fase development berikutnya |
| Perizinan masuk kilang terlambat/ditolak | - Koordinasi early dengan tim HSE dan PIC RU Cilacap - Persiapan dokumen lengkap jauh-jauh hari |
| Coverage area LoRa Mesh tidak optimal di lapangan | - Survey mendalam dengan tools mapping sinyal - Penambahan Cluster Head jika diperlukan |
| Data alarm hilang saat transmisi | - Implementasi retry mechanism dan local buffering - Monitoring heartbeat untuk deteksi koneksi loss |

Next Meeting

- Agenda: RAP Meeting persiapan deployment RU Cilacap

- Peserta: Tim LGU + Tim RU Cilacap (termasuk HSE, Instrumen, Operasi)

- Target: August 15, 2026

Catatan Penting:

- Koordinasi melalui WhatsApp Group harus lebih aktif untuk feedback teknis

- Progress report harus dapat diakses secara real-time oleh Pertamina

- Setiap perubahan scope atau timeline harus dikomunikasikan segera