# NOTULEN MEETING

Pengembangan Gas Leak Detector (GLD)

TANGGAL: 24 Juli 2026

WAKTU: 09.32–11.00 WIB

PROYEK: Gas Leak Detector (GLD) — Real Testing & Certification

PESERTA: PT LAPI Ganesha Utama (LGU): Pak Muhammad, Pak Farhan, Ilma, Fahmi, Beni
PT Pertamina: Pak Sena, Pak Maman, Pak Adit, Mas Roni, Mas Indra (RU IV Cilacap)

# Agenda

- Pembaruan progres pengembangan Gas Leak Detector (GLD).

- Status sertifikasi perangkat.

- Persiapan pengujian lapangan di RU IV Cilacap.

- Tinjauan teknis sensor, jaringan, dan aplikasi manajemen.

- Koordinasi jadwal dan persyaratan instalasi.

# Ringkasan Pembahasan

## 1. Status Pengembangan dan Sertifikasi

Versi 24 V (catu daya)

- Pengembangan telah selesai dan perangkat siap memasuki proses sertifikasi.

- Administrasi sertifikasi telah disiapkan.

- Proses sertifikasi direncanakan menggunakan jasa biro sertifikasi di Shanghai.

Versi baterai

- Masih dalam tahap pengembangan.

- Tantangan utama adalah konsumsi daya sensor MQ sekitar 10 W atau total arus sekitar 1 A untuk delapan sensor.

- Target optimasi adalah konsumsi arus di bawah 100 mA dengan masa operasi minimal 30 hari.

- Desain baru dengan baterai isi ulang diproyeksikan berpotensi mencapai masa operasi 6–8 bulan.

## 2. Teknologi dan Fitur

Deteksi sensor

- Sistem menggunakan fusi data dari delapan sensor MQ.

- Gas yang disebutkan untuk dideteksi: H₂, LPG, metana, CO₂, dan clean air. Target minimum dinyatakan enam kelas; daftar sumber hanya menyebut lima kategori sehingga kelas keenam masih perlu dikonfirmasi.

- Model CNN 1D dilaporkan memiliki akurasi 97,6%. Klaim ini perlu direkonsiliasi dengan hasil model lain dan diverifikasi sebelum dijadikan baseline resmi.

- Setiap unit GLD perlu dilatih atau dikalibrasi untuk gas target yang akan dideteksi.

Jaringan LoRa mesh

- Topologi komunikasi: GLD → Cluster Head (CH) → Gateway → Server.

- Jaringan mesh mendukung self-healing dan automatic failover.

- Pengujian telah mencapai tiga hop dengan latensi kurang dari 5 detik pada kondisi normal dan 5–15 detik pada kondisi ramai.

- Cluster Head mengonsumsi sekitar 10 W dan dilaporkan stabil beroperasi selama 20 hari nonstop menggunakan panel surya.

Aplikasi manajemen

- Tersedia perangkat bantu untuk konfigurasi Gateway, Cluster Head, dan sensor GLD.

- Monitoring real-time meliputi status koneksi, kekuatan sinyal (RSSI/SNR), dan heat map deteksi gas.

- Fitur yang dibahas mencakup rekalibrasi jarak jauh, notifikasi alarm, dan pencatatan data.

## 3. Persiapan Pengujian Lapangan — RU IV Cilacap

Rencana kunjungan

- Rencana awal: survei pada akhir Juli 2026 dan instalasi pada September 2026.

- Strategi dapat diubah menjadi satu kunjungan yang menggabungkan survei dan instalasi apabila kondisi memungkinkan.

- Survei mencakup pemetaan area, penentuan posisi sensor/CH/Gateway, dan analisis coverage.

Persyaratan administratif

- Survei awal menggunakan izin visitor dengan durasi maksimal tiga hari.

- Instalasi memerlukan izin kerja dan surat masuk barang.

- Dokumen HSE dan APD mengikuti template RU IV Cilacap; APD warna merah perlu dihindari.

- Koordinasi dengan tim HSE RU IV Cilacap wajib dilakukan sejak awal.

Rencana deployment

- Dibahas dua sistem paralel, yaitu server lokal RU dan cloud, untuk perbandingan performa.

- Perangkat portable untuk pemetaan sinyal LoRa telah disiapkan.

- Test chamber portable akan dibawa untuk kalibrasi di lokasi.

## 4. Pengembangan Tambahan

Deteksi api berbasis kamera

- Model dilaporkan telah dikembangkan dengan akurasi 79% dan masih perlu ditingkatkan.

- Perangkat yang digunakan adalah Jetson Nano, yang telah dibeli.

- Dataset bersumber dari Google dan menggunakan kamera inframerah.

- Kamera direncanakan dicari di China bersamaan dengan perjalanan sertifikasi.

Integrasi sensor arah angin

- Sensor arah angin direncanakan sebagai bagian dari sistem peringatan dini.

- Tujuannya adalah mendukung prediksi dispersi gas dan penyebaran api untuk respons darurat.

## 5. Masukan dan Diskusi Teknis

- Pertamina meminta frekuensi pengiriman data disesuaikan dengan kebutuhan keselamatan.

- Benchmark IoT monitoring yang dibahas adalah masa baterai lima tahun dengan transmisi dua kali per hari.

- Sistem diharapkan plug-and-play dengan konfigurasi manual seminimal mungkin.

- Konfigurasi default jaringan harus optimal; penyetelan manual hanya digunakan untuk kasus khusus.

# Action Items / Daftar Tugas

Status, PIC, dan tenggat mengikuti catatan sumber. Entri “belum ditetapkan” menandai informasi yang perlu dilengkapi.

| No. | Tugas | PIC | Tenggat | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optimasi konsumsi daya versi baterai (<100 mA) dan uji masa operasi minimal 30 hari. | Tim LGU (Pak Muhammad) | 15 Agu 2026 | Berjalan |
| 2 | Finalisasi desain baru versi baterai dengan target masa operasi 6–8 bulan. | Tim LGU | 15 Agu 2026 | Berjalan |
| 3 | Sewa ulang tabung gas hidrogen (H₂) untuk proses pelatihan model GLD. | Pak Farhan | 5 Agu 2026 | Tertunda |
| 4 | Verifikasi kemampuan deteksi H₂, LPG, metana, CO₂, clean air, dan konfirmasi kelas keenam. | Pak Farhan, Ilma | 10 Agu 2026 | Berjalan |
| 5 | Uji multi-sensor simultan pada jaringan LoRa mesh (stress test). | Beni, Fahmi | 10 Agu 2026 | Berjalan |
| 6 | Implementasikan retry/recovery untuk data alarm yang hilang saat transmisi. | Beni | 15 Agu 2026 | Belum mulai |
| 7 | Unggah progress report dan timeline ke platform cloud serta bagikan akses kepada Pertamina. | Pak Farhan | 31 Jul 2026 | Tertunda |
| 8 | Siapkan VPS kecil untuk deployment sistem monitoring berbasis cloud. | Pak Muhammad | 20 Agu 2026 | Belum mulai |
| 9 | Sempurnakan aplikasi manajemen dan konfigurasi default agar plug-and-play. | Fahmi | 20 Agu 2026 | Berjalan |
| 10 | Koordinasikan jadwal survei RU IV Cilacap dengan Pak Maman, Pak Adit, dan tim HSE. | Pak Sena (Pertamina) | 31 Jul 2026 | Tertunda |
| 11 | Bagikan template izin kerja, surat masuk barang, dan dokumen HSE dari RU IV Cilacap. | Pak Maman (Pertamina) | 31 Jul 2026 | Tertunda |
| 12 | Siapkan dokumen HSE dan perizinan masuk kilang, termasuk CS Negara. | Tim LGU (Pak Muhammad) | 15 Agu 2026 | Belum mulai |
| 13 | Adakan APD warna non-merah untuk tim LGU. | Pak Farhan | 10 Agu 2026 | Tertunda |
| 14 | Siapkan perangkat portable untuk pemetaan sinyal LoRa di lapangan. | Pak Farhan | 20 Agu 2026 | Siap |
| 15 | Siapkan test chamber portable dan tabung gas untuk pengujian di lokasi. | Tim LGU | 20 Agu 2026 | Berjalan |
| 16 | Aktif berkomunikasi di WhatsApp Group dengan tim Instrumen dan Merchant Insurance Pertamina. | Semua pihak | Berkelanjutan | Berjalan |
| 17 | Siapkan perjalanan ke China untuk sertifikasi di Shanghai dan pencarian kamera di Wuhan. | Pak Muhammad | TBD — setelah versi baterai siap | Ditahan |
| 18 | Laksanakan meeting persiapan pra-deployment bersama tim RU IV Cilacap (RAP meeting). | Pak Sena, Pak Maman, Tim LGU | 15 Agu 2026 | Belum mulai |

# Keputusan Meeting

- Deployment RU IV Cilacap akan menggunakan strategi dual system: server lokal dan cloud untuk evaluasi performa.

- Survei dan instalasi akan digabung dalam satu kunjungan apabila memungkinkan, dengan target saat itu September 2026.

- Kemampuan deteksi minimum ditetapkan enam kelas. H₂, LPG, metana, CO₂, dan clean air telah disebutkan; kelas keenam perlu dikonfirmasi.

- Pengembangan versi baterai dilanjutkan secara paralel dan tidak menghambat deployment versi 24 V.

- Koordinasi dengan tim HSE RU IV Cilacap wajib dimulai sejak awal untuk mencegah penolakan perizinan.

# Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Mitigasi |
| --- | --- |
| Masa operasi baterai tidak mencapai target minimum 30 hari. | Lanjutkan deployment versi 24 V; versi baterai menjadi fase pengembangan berikutnya. |
| Perizinan masuk kilang terlambat atau ditolak. | Koordinasi awal dengan tim HSE/PIC RU IV Cilacap dan siapkan dokumen lengkap jauh hari. |
| Coverage LoRa mesh tidak optimal di lapangan. | Lakukan survei dengan perangkat pemetaan sinyal dan tambahkan Cluster Head bila diperlukan. |
| Data alarm hilang saat transmisi. | Implementasikan retry, local buffering, dan heartbeat untuk mendeteksi kehilangan koneksi. |

# Next Meeting / Kegiatan Berikutnya

Agenda: RAP meeting persiapan deployment RU IV Cilacap.

Peserta: Tim LGU dan tim RU IV Cilacap, termasuk HSE, Instrumen, dan Operasi.

Target: Sekitar 15 Agustus 2026.

# Catatan Penting

- Komunikasi melalui WhatsApp Group perlu lebih aktif untuk mempercepat umpan balik teknis.

- Progress report perlu dapat diakses secara real-time oleh Pertamina.

- Setiap perubahan ruang lingkup atau timeline perlu segera dikomunikasikan.

- Klaim akurasi CNN 1D 97,6% dan flame detection 79% dicatat sebagai laporan meeting dan perlu verifikasi teknis lebih lanjut.

Dokumen ini disusun dari catatan meeting yang tersedia tanpa menambahkan PIC, keputusan, atau tanggal yang tidak tercatat.