## Slide 1
PT LAPI GANESHA UTAMA · LAB IoT & FISIKA ITB
Rapat Koordinasi Persiapan
Instalasi RU IV Cilacap
Tindak lanjut pasca site survey — field testing multi-modality gas leak detector, co-research Pertamina Patra Niaga & Institut Teknologi Bandung melalui LAPI Ganesha Utama.
Selasa, 29 September 2026 · 09.00–10.00 WIB · Microsoft Teams
Ref. Surat Perintah Kerja SP-002/KPI43400/2026-S0
Notes: Pembuka: tegaskan tujuan rapat adalah koordinasi lanjutan pasca site survey untuk menyepakati langkah menuju mobilisasi & instalasi RU IV Cilacap. Sampaikan bahwa ada 4 keputusan konkret yang perlu diambil bersama hari ini.

## Slide 2
AGENDA
Empat hal yang akan kita bahas
1
Status proyek & sertifikasi
Ringkas — posisi Kurva-S proyek keseluruhan, persiapan instalasi, dan sertifikasi ATEX/IECEx.
2
Yang perlu disiapkan Pertamina RU IV
Perizinan, HSE, lokasi, catu daya, jadwal — dengan prioritas jelas.
3
Yang perlu disiapkan Vendor Instalasi
Legalitas, personel, material, verifikasi lapangan, koordinasi hari-H.
4
Keputusan yang diambil hari ini
4 keputusan konkret yang menentukan jadwal mobilisasi.
Notes: Jelaskan urutan: mulai dari status singkat, lalu langsung ke action items per pihak, ditutup dengan keputusan konkret supaya rapat 1 jam ini efisien dan actionable.

## Slide 3
1 · STATUS
Posisi hari ini — tiga jalur paralel
Proyek keseluruhan
49%
vs rencana 52% (data 17 Sep) — sisi rekayasa lab
Sertifikasi ATEX/IECEx
20%
estimasi 5 Sep, metodologi bottom-up 4-track
Persiapan instalasi RU IV
38%
LGU&ITB 100% (rekayasa) · Pertamina & Vendor 0%
Dokumen Termin 1 — Field Testing
100%
laporan pemenuhan & draf BAST lengkap; evaluasi oleh Pertamina
Tidak ada milestone lapangan baru tercatat sejak 17 September — dua minggu terakhir fokus ke penyusunan dokumen sertifikasi ATEX. Detail: Laporan_Kesiapan_Meeting_Pertamina_29September2026.pdf.
Notes: Sampaikan bahwa keempat jalur berjalan paralel, bukan berurutan. Instalasi permanen di lokasi non-ATEX (perimeter SRU) tidak perlu menunggu sertifikasi ATEX selesai.

## Slide 4
1 · STATUS
Sertifikasi ATEX/IECEx — ringkas
Sudah maju
• Manufacturer resmi dikonfirmasi: PT Galaksi Megatama Indonesia (legalitas lengkap)
• Berat 2,378 kg, IP66, cable gland M20×1,5, suhu −20°C s/d +60°C, kelembapan 5–95% RH — status Final
• Formulir aplikasi resmi diterima dari lembaga sertifikasi GTS (Shanghai)
• Metode proteksi direkomendasikan tim: Ex d (flameproof enclosure)
Penghambat utama
• Kelas suhu T4 (≤135°C) belum diverifikasi — nol pengukuran hot-spot heater sensor MQ (~200–400°C)
• BOM & kalkulasi proteksi ledakan menunggu data desain final dari mitra casing
• Bagian 1 (legalitas lengkap PT Galaksi) masih sebagian
Sertifikasi berjalan paralel dengan persiapan instalasi — tidak menghambat instalasi di lokasi non-ATEX (perimeter SRU).
Notes: Jangan overclaim: metode proteksi Ex d masih rekomendasi tim, belum keputusan ExCB. T4 adalah temuan paling kritis karena bisa memaksa perubahan desain, bukan cuma dokumen.

## Slide 5
1 · STATUS
Instalasi RU IV Cilacap
Survey lokasi
Selesai (9–10 Agustus 2026)
Basis desain bracket mounting (CAD)
Selesai — sudah diserahkan ke calon vendor
Penugasan resmi vendor instalasi
Belum — menunggu penunjukan Pertamina
TRA/JSA spesifik titik pasang
Belum disahkan — draft LGU tersedia sbg acuan awal
Klasifikasi area tertulis resmi (perimeter SRU)
Dalam proses — lokasi sudah pasti
Orientasi bracket (vertikal/horizontal)
Belum dikonfirmasi vendor
Instalasi fisik & commissioning
Belum dimulai
Arah kerja yang sudah diputuskan: uji chamber gas di kantor kilang (non-area proses) + instalasi permanen di lokasi non-ATEX (perimeter SRU, dikonfirmasi Pertamina).
Notes: 3 item merah (vendor, TRA/JSA, orientasi bracket) adalah fokus keputusan slide berikutnya — ini yang paling menahan jadwal mobilisasi.

## Slide 6
2 · PERTAMINA RU IV
Yang harus disiapkan
P1
Mengesahkan TRA/JSA spesifik titik pasang
SIMOPS, listrik 24VDC, kerja tinggi, energize/commissioning
P1
Menerbitkan izin kerja (SIKA/PTW), izin masuk personel & barang
Wajib sebelum mobilisasi
P1
Menugaskan resmi vendor instalasi
Termasuk konfirmasi kompetensi HSE kerja di ketinggian
P1
Menerbitkan dokumen klasifikasi area tertulis resmi
Untuk titik pasang di perimeter SRU
P2
Menyepakati daftar kontak PIC & jalur stop-work
Operasi, HSE, control room, IT
P2
Penetapan titik pasang detail & akses struktur existing
Rute kabel, tinggi kerja, akses
P2
Menyediakan kabel & PSU 24VDC ≥1A per unit
Sampai ke titik pasang
P3
Menyepakati jadwal mobilisasi & fastener grade
Bersama LGU & vendor
Detail lengkap 5 kategori: Laporan_Kesiapan_Meeting_Pertamina_29September2026.pdf §4.
Notes: Empat item P1 di atas adalah blocker keras untuk mobilisasi — tanpa vendor ditunjuk dan TRA/JSA disahkan, tanggal instalasi tidak bisa ditetapkan.

## Slide 7
3 · VENDOR INSTALASI
Yang harus disiapkan
P1
Personel bersertifikat kerja di ketinggian
Sertifikasi HSE ketinggian — tanggung jawab vendor, bukan LGU
P1
Berpartisipasi dalam pengesahan TRA/JSA
Sebagai pelaksana fisik
P1
Verifikasi lapangan & konfirmasi tertulis orientasi bracket
Vertikal vs handrail horizontal — sebelum fabrikasi massal
P1
Tanpa pengelasan/pengeboran struktur permanen
Kecuali disetujui tertulis RU IV
P2
Fabrikasi bracket L+U-bolt sesuai basis desain LGU
2"/DN50, plat 250×250mm — menunggu shop drawing
P2
Verifikasi pra-mobilisasi unit GLD & jalur kabel
3 unit + 1 cadangan, serial number, firmware
P2
Menunjuk supervisor lapangan
Jalur komunikasi ke QA LGU & PIC HSE RU IV
P3
Menyepakati jadwal mobilisasi & rencana rollback
Bersama RU IV dan LGU
Detail lengkap 6 kategori: Laporan_Kesiapan_Meeting_Pertamina_29September2026.pdf §5 & Daftar_Persiapan_Vendor_Instalasi_RU-IV_Cilacap.pdf.
Notes: Tegaskan prinsip pembagian kerja: vendor eksekusi fisik + HSE ketinggian, LGU supervisi teknis/QA + elektrikal spesifik GLD.

## Slide 8
4 · KEPUTUSAN
Yang diambil hari ini
KEPUTUSAN
Yang diambil hari ini
1
Penunjukan resmi vendor instalasi + konfirmasi kompetensi HSE kerja di ketinggian
2
Jadwal pengesahan TRA/JSA — PIC review dari RU IV/HSE dan target tanggal
3
Konfirmasi tertulis klasifikasi area untuk titik pasang di perimeter SRU
4
Target tanggal mobilisasi & instalasi permanen
Notes: Ini adalah output konkret yang harus dibawa keluar dari rapat ini. Jangan tutup rapat tanpa jawaban/tanggal untuk keempatnya, sekalipun jawabannya 'perlu waktu N hari'.

## Slide 9
PENUTUP
Terima kasih
Dokumen pendukung lengkap (9 file, pdf+html) telah dibagikan sebelum rapat:
• Laporan_Kesiapan_Meeting_Pertamina_29September2026.pdf (dokumen utama)
• Dashboard_GLD_ProjectManagement.pdf, Dashboard_Sertifikasi_GLD_ATEX_IECEx.pdf
• Checklist_Kesiapan_Instalasi_RU-IV_Cilacap.pdf, Pembagian_Persiapan_Instalasi_RU-IV_Cilacap.pdf
• Daftar_Persiapan_Vendor_Instalasi_RU-IV_Cilacap.pdf, Draf_Permintaan_Penyediaan_Material...pdf
PT LAPI Ganesha Utama & Lab IoT/Fisika ITB — Jl. Dederuk No. 30, Bandung 40133
Notes: Tutup dengan menegaskan kembali 4 keputusan dan siapa PIC masing-masing tindak lanjut.