## Slide 1
GAS LEAK DETECTION (GLD) TAHAP 2
Sistem IoT Deteksi Kebocoran Gas — PT Pertamina Patra Niaga
Progress Report · Jul 2026 | Pilot: RU IV Cilacap | TRL-7
LAPI Ganesha Utama · Lab IoT ITB · Lab Fisika ITB

## Slide 2
Executive Summary
Posisi proyek per 24 Juli 2026
GLD V2 — LAPI Ganesha Utama × Lab IoT ITB × Lab Fisika ITB
39%
Progres Pilot Cilacap (vs baseline 19%)
3
Blocker Kritis Aktif
25
Action Items (5 berjalan, 15 terbuka)
≥92%
Akurasi TCN LPG (8 model per-sensor)
14.477
Dataset Sampel (4 jenis gas, 8 kanal MQ)
Rantai GLD CH GW Server end-to-end | Mesh 8-CH multi-hop se-kampus (Layer 3)
AI inferensi di PC/emulator ESP32 (belum on-device) | CH power teratasi 2 panel surya
Progress chamber gas: solenoid valve, BME280 ganda, TGS2610 via ADS1115, LM2596, BTS7960
Blocker: autonomi baterai GLD (7P=1,76h vs target 30h), TPL5010, DC converter, gate TRA/JSA

## Slide 3
Timeline Proyek
9 bulan (Juni 2026 - Februari 2027) | Baseline Deck Kick-Off 12 Jun 2026
GLD V2 — LAPI Ganesha Utama × Lab IoT ITB × Lab Fisika ITB
Fase 1 - Lab
20 Apr - 7 Jun 2026
Design chamber, uji node & routing CH, uji fungsional, RF LoRa, failover
Fase 2 - Kick-Off
12 Jun - Jul 2026
Kick-Off Pertamina, komunikasi GLD-CH-GW-Server, dataset 14.477, TCN >92%
Fase 3 - Integrasi
Agu - Sep 2026
Integration test, AI on-device ESP32, PCB chamber, finalisasi daya
Fase 4 - HSE & Permit
Okt - Nov 2026
TRA/JSA, HSE review, perizinan RU IV Cilacap
Fase 5 - Field Install
Des 2026
Field installation target - 3 sensor, 2 CH, 1 GW Cilacap
Fase 6 - Trial & Closing
Jan - Feb 2027
Field trial, evaluasi, final report, industrialisasi roadmap

## Slide 4
Arsitektur Sistem
Data Flow: GLD Node Cluster Head Gateway Server Dashboard
GLD V2 — LAPI Ganesha Utama × Lab IoT ITB × Lab Fisika ITB
GLD Node
ESP32-S3 8x MQ ADS1256/ADS1115 TFLite Micro edge-AI LoRa 915 MHz STAR
▶
Cluster Head
LoRa dual E22 Solar + 18650 Failover RSSI IP66/67 Tiang 6m
▶
Gateway
Aggregator mesh Uplink WiFi/4G MQTT broker
▶
PC Server
Node-RED Operator Hub Backend GraphQL Inferensi AI
▶
Dashboard
Next.js MapLibre Peta, alarm, trend Health monitoring CRUD
Komunikasi: LoRa STAR (Node-CH) | LoRa MESH (CH-GW) | WiFi/4G MQTT (GW-Server) | GraphQL (Server-Dashboard)

## Slide 5
Kesiapan Sub-Sistem
Bobot dan progres per sub-sistem (pilot RU IV Cilacap)
GLD V2 — LAPI Ganesha Utama × Lab IoT ITB × Lab Fisika ITB
Integrasi Sistem (10%)
68%
Inisiasi / Desain (10%)
95%
Jaringan LoRa & CH (20%)
65%
Software/Server/Dashboard (13%)
58%
AI & Sensor MQ (22%)
55%
Catu Daya & Energi (15%)
50%
Survei RU / HSE (8%)
40%
Chamber / HW / QC (12%)
55%

## Slide 6
Blocker Kritis & Gate
Isu utama yang menahan progres menuju field installation (target Des 2026)
GLD V2 — LAPI Ganesha Utama × Lab IoT ITB × Lab Fisika ITB
Autonomi Baterai GLD
7P (28Ah) = 1,76 hari
Target: 30 hari Draw ON 5,75 W Solusi: perpanjang OFF ~63 menit atau optimasi duty-cycle
TPL5010 Duty-Cycle
~0,4 V saat "off"
Belum memutus daya fully Masih cuplik data saat sleep Perlu modifikasi atau ganti timer
DC Converter
Arahan ganti 20 Jul
Menahan finalisasi catu daya Perlu modifikasi/penggantian
Deploy AI on-device
Kini di PC + emulator
Inferensi AI belum jalan di ESP32 Langkah kritis sebelum field test
Gate: TRA / JSA
Belum disusun
Menahan site survey fisik RU IV Cilacap Draft JSA sudah siap (HTML)
Jangkauan LoRa per-hop ~100m bukan blocker keras - sudah disiasati mesh multi-hop (8-CH terbukti)

## Slide 7
Cakupan Deployment
6 Refinery Unit | Total: 28 sensor, 22 CH, 7 GW, 22 solar CH, 7 solar GW
GLD V2 — LAPI Ganesha Utama × Lab IoT ITB × Lab Fisika ITB
Refinery Unit | Lokasi | Sensor | CH | GW | Solar CH | Status
RU II | Dumai | 10 | 3 | 1 | 3 | Roadmap
RU III | Plaju | 4 | 3 | 1 | 3 | Roadmap
RU IV | Cilacap | 3 | 2 | 1 | 2 | Pilot Aktif
RU V | Balikpapan | 2 | 1 | 1 | 1 | Roadmap
RU VI | Balongan | 4 | 2 | 2 | 2 | Roadmap
RU VII | Kasim/Sorong | 5 | 11 | 1 | 11 | Roadmap / Field Test
Pilot aktif: RU IV Cilacap (3 sensor, 2 CH, 1 GW). Target field installation: Desember 2026. RU VII Kasim butuh 11 CH karena mesh hop.

## Slide 8
AI / Machine Learning
TCN LPG - 8 model per-sensor | Dataset GLD-F001
GLD V2 — LAPI Ganesha Utama × Lab IoT ITB × Lab Fisika ITB
Dataset Sensor
• 14.477 sampel, 9 sesi, 4 jenis gas
• 8 kanal MQ (MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8, MQ135)
• Sesi: Clean Air, LPG (x2), Oksigen, Carbon Dioksida
• ~2,7 jam total recording
• Format: timestamp, wall_time, voltage per MQ channel
TCN Performance
• 8 model univariat, semua >=92%
• Terbaik: MQ4V 93,9% (F1 0,923)
• TFLite int8 ~72 KB per model
• Arsitektur: Temporal Convolutional Network
• Multi-task NN: jenis gas / leak / severity / PPM
Inferensi AI saat ini di PC/laptop + emulator ESP32 - belum on-device. Target: deploy ke ESP32.

## Slide 9
Progress Chamber Gas
Per 26 Juli 2026 | Laporan Progress Chamber 230726
GLD V2 — LAPI Ganesha Utama × Lab IoT ITB × Lab Fisika ITB
Fitur Terimplementasi
✅ Solenoid valve - kontrol aliran gas presisi
✅ Pompa duty-cycle - dinamika udara chamber
✅ BME280 ganda (I2C 0x76/0x77) - suhu, tekanan, kelembapan eksternal & internal
✅ TGS2610 via ADS1115 - deteksi gas, voltage divider 5V->3,3V (R1=10k, R2=15k)
✅ LM2596 step-down - distribusi 12V->5V
✅ BTS7960 driver - kontrol motor pompa
✅ Real-time monitoring via serial ESP32 (115200 baud)
Rencana Selanjutnya
◻ Rapikan wiring -> custom PCB layout
◻ Ganti pompa dengan jenis lebih senyap
◻ Pasang rangkaian di dinding belakang chamber
◻ Integrasi dengan sistem uji gas end-to-end

## Slide 10
Keselamatan & HSE
Draft JSA/HSE RU IV Cilacap | Rev 0 | Belum disahkan
GLD V2 — LAPI Ganesha Utama × Lab IoT ITB × Lab Fisika ITB
JSA-01: Survei Lapangan & Walkdown RF
Cold work Risiko awal 1-4 s.d. 4-5 Residual 1-1 s.d. 2-4
JSA-02: Instalasi CH & Tiang 6m
Work-at-height + hot work Bahaya: jatuh (4-5), spark (4-5)
JSA-03: Pemasangan Sensor & Kabel
Cold/energized work Bahaya: atmosfer eksplosif (4-5)
JSA-04: Pengujian Gas & Kalibrasi
Ventilasi, no ignition Bahaya: tekanan tinggi, bocor (4-5)
ERP: 4 skenario darurat (gas leak, fire, fall injury, emergency contact). 4 pihak penandatangan: LGU/ITB Field Lead HSE RU IV Area Authority.

## Slide 11
Rekomendasi & Langkah Selanjutnya
1
Resolusi Bloker Daya
Prioritaskan modifikasi TPL5010 + ganti DC converter. Target: autonomi GLD mendekati 30 hari.
2
Deploy AI on-device
Porting TFLite Micro ke ESP32. Validasi inferensi di perangkat lapangan.
3
PCB Layout Chamber
Rapikan wiring chamber ke custom PCB. Ganti pompa senyap. Mounting dinding.
4
Site Survey RU IV
Selesaikan TRA/JSA -> undang Pertamina ke lab -> kunjungan fisik Cilacap.
5
Integration Test
Finalisasi integrasi GLD-CH-GW-Server + AI on-device + chamber.

## Slide 12
Terima Kasih
Gas Leak Detection (GLD) Tahap 2 Pilot: RU IV Cilacap | Target Implementasi: Desember 2026
LAPI Ganesha Utama | Lab IoT ITB | Lab Fisika ITB
PT Pertamina Patra Niaga - Kilang Pertamina Internasional