## Slide 1
PT LAPI GANESHA UTAMA · LAB IoT ITB
Kesiapan Sertifikasi
ATEX / IECEx — GLD V2
Pemeriksaan status per 17 September 2026 — apa yang sudah ada, apa yang menahan, dan keputusan yang perlu diambil tim.
STATUS BELUM SIAP DIAJUKAN
Rapat internal tim · Program GLD Tahap 2 · PT Pertamina Patra Niaga
Sumber: dokumen teknis sertifikasi rev 0.1, Dashboard Sertifikasi 5 Sep 2026, audit kesiapan Termin 1 10 Sep 2026.
Notes: Pembuka: tujuan rapat bukan melaporkan kemajuan, tapi mengambil 4 keputusan yang menahan jalur sertifikasi. Tegaskan di awal bahwa status resmi kita adalah BELUM SIAP DIAJUKAN, supaya tidak ada klaim berlebih ke Pertamina.

## Slide 2
RINGKASAN
Posisi kita hari ini
≈42%
Kesiapan internal
pra-submission
bagian yang ada di tangan tim
≈20%
Progres keseluruhan
s/d sertifikat terbit
termasuk antrean uji lab
6 dari 9
Butir 2.6 checklist ExCB
belum tersedia
3 sisanya baru sebagian
0
Komponen dengan
sertifikat Ex
FCC/CE/TELEC ≠ sertifikat Ex
Dua hal yang sering tertukar — pisahkan saat bicara ke Pertamina
A
Berkas submission ke ExCB
Dokumen teknis rev 0.1 sudah 23 halaman dan berformat korporat, tapi Bagian 1 (legalitas & organisasi) belum disusun dan mayoritas butir 2.6 belum ada. Belum bisa dikirim.
B
Termin 1 SPK sertifikasi (40%)
Butuh bukti uji enclosure, log iterasi desain, witness Pertamina, berita acara, dan laporan pekerjaan. Lima-limanya belum ada. Angka ≈42% bukan pengganti acceptance.
Audit independen 3 Sep 2026 atas checklist 26 butir yang sama: 0 butir “terbukti tersedia”, 11 sebagian, 12 belum terbukti, 3 tidak berlaku.
Notes: Poin utama: kita maju secara rekayasa, tapi bukti formal untuk sertifikasi punya format sendiri dan belum terkumpul. Jangan campur angka 42% (kesiapan internal) dengan klaim milestone pembayaran.

## Slide 3
CARA MEMBACA ANGKA
Dua definisi angka — bukan kontradiksi
≈42%
Kesiapan internal pra-submission
Mengukur pekerjaan yang murni ada di tangan tim: scoping, redesign 4 track, dan uji pre-compliance internal.
Tidak menghitung antrean dan durasi pengujian di lab akreditasi eksternal.
Konvergen dengan estimasi Pak Maman “~40%”.
Pakai angka ini saat menjawab: “sejauh apa persiapan tim sudah berjalan?”
≈20%
Progres keseluruhan s/d sertifikat terbit
Metodologi bottom-up: 5 fase × 4 track (ATEX/IP/EMC/RF).
Termasuk fase Uji Lab Terakreditasi — bobot terbesar 41,7%, durasi 8–12 minggu, ditentukan jadwal lab.
Angka paling konservatif, untuk proyeksi end-to-end.
Pakai angka ini saat menjawab: “kapan sertifikat terbit?”
Jangan dicampur tanpa menyebut definisinya. Menyebut “42% siap” tanpa konteks mudah terbaca sebagai “42% menuju sertifikat” — padahal fase uji lab yang paling panjang belum dimulai sama sekali.
Notes: Kalau ada yang bertanya kenapa dua angka: jelaskan bahwa 42% adalah tiga fase pertama yang kita kendalikan, 20% adalah seluruh perjalanan termasuk uji lab yang durasinya bukan kecepatan kerja kita.

## Slide 4
SASARAN SERTIFIKASI
Target klasifikasi & empat track paralel
Target klasifikasi
Zona 1 Kategori 2G · Grup II
ditetapkan proposal 21 Feb 2026
Final
T4 (≤135 °C) kelas suhu
ditargetkan, belum diverifikasi
Sementara
Grup gas IIC mencakup H2
rekomendasi tim, bukan keputusan ExCB
Sementara
Ex d / Ex e / Ex i metode proteksi
belum diputuskan
Terbuka
Empat track paralel
ATEX
Tertinggal
Directive 2014/34/EU
Paling tertinggal — gambar teknik, BOM Ex, datasheet material, draft manual semua masih perlu disusun.
IP 66/67
Menunggu
IEC 60529
Bergantung desain selubung dari mitra casing; gasket & cable gland belum ditentukan.
EMC
Termatang
EN 61000-6-2 / -4
Paling matang — tabel parameter lengkap sejak 19 Agu. Belum ada pre-scan/uji lab.
RF
Sebagian
ETSI / SDPPI
Modul E22-900MM22S sudah bersertifikat RF; berkas pengajuan belum disusun.
Objek sertifikasi = Node Sensor (GLD) saja
Cluster Head dan Gateway diasumsikan selalu berada di safe area, sehingga tidak masuk cakupan submission. Asumsi ini berasal dari konfirmasi internal, bukan hasil kajian klasifikasi area formal oleh Pertamina — perlu dikunci tertulis sebelum submission, karena kalau meleset, cakupan sertifikasi bertambah dua perangkat.
Kick-off 12 Jun 2026 · estimasi durasi total 5–8 bulan (≈Nov 2026 – Feb 2027) menurut proposal sertifikasi terpadu ATEX/IP/EMC/RF.
Notes: Tekankan: Zona 1/2G sudah ditetapkan proposal, jadi bukan nol. Yang benar-benar terbuka adalah metode proteksi dan verifikasi T4 — dua hal ini yang menahan sisa dokumen.

## Slide 5
MODAL YANG SUDAH DI TANGAN
Bukti teknis yang sudah terkumpul
1
Dokumen teknis submission
23 halaman, format korporat resmi (No. LGU/GLD/IECEX-TDF/2026-001). Bagian 2 butir 1–6 dan Bagian 3 sudah terisi.
2
Diagram blok skematik 9 lembar
Hasil trace skematik EasyEDA asli — 204 komponen dengan bukti pin-to-net yang dapat ditelusuri.
3
PCB layout & model 3D
Ekspor native EasyEDA/JLCPCB (routed copper) untuk papan utama, plus render 3D papan terpasang.
4
BOM elektronik dua papan
Motherboard 89 baris / 214 komponen dan sensor board 14 baris / 24 komponen, lengkap manufacturer & part number.
5
Gambar CAD bertoleransi
Model STEP dalam milimeter: leher selubung ⌀75 mm, tinggi probe 191,51 mm, pelat mounting 250×250 mm.
6
Prototipe fisik & foto produk
Unit enclosure terakit (foto 26 Agu 2026) dan 7 foto produk yang sudah masuk dokumen submission.
Artinya: sisi rekayasa dan bukti perangkat keras sudah cukup kuat. Yang kurang bukan “barangnya belum ada”, melainkan dokumen berformat sertifikasi — kalkulasi, datasheet material, dan keputusan rekayasa yang harus diambil lebih dulu.
Notes: Slide penyeimbang — supaya rapat tidak terasa hanya daftar kekurangan. Semua item di sini sudah tertanam sebagai gambar/tabel nyata di dokumen submission, bukan sekadar ada di folder.

## Slide 6
PETA CHECKLIST EXCB
Status berkas vs daftar persyaratan ExCB
Chart: Status butir di dokumen submission
| Final / tersedia | Sebagian tersedia | Belum tersedia
Butir | 21 | 8 | 10
Bagian 2.6 — desain & manufaktur (a–i)
a)
Gambar lengkap
Sebagian
b)
BOM komponen Ex-critical
Sebagian
c)
Datasheet material non-logam
Belum
d)
Deskripsi proses manufaktur
Belum
e)
Kalkulasi proteksi ledakan
Belum
f)
Kalkulasi kelas suhu
Belum
g)
Instruksi pakai & instalasi
Sebagian
h)
Informasi nameplate
Belum
i)
Sertifikat komponen Ex
Belum
Bagian 1 belum ada sama sekali
Informasi dasar aplikasi & organisasi: formulir ExCB, izin usaha, struktur organisasi, profil fasilitas manufaktur, ISO 9001. Murni administratif — tidak menunggu siapa pun, bisa jalan minggu ini.
Bagian 2 & 3 sudah terisi
Deskripsi produk, spesifikasi, parameter teknis, foto, lingkungan instalasi, dan informasi sampel sudah tertulis — dengan status apa adanya, tanpa mengarang angka.
Hitungan butir diambil dari badge status di dokumen teknis sertifikasi rev 0.1 (HTML/PDF/DOCX, 23 halaman).
Notes: Pesan slide ini: bagian yang bisa kita tulis sendiri sudah ditulis. Yang tersisa hampir semuanya menunggu keputusan rekayasa atau mitra casing — kecuali Bagian 1 yang murni administratif dan bisa langsung dikerjakan.

## Slide 7
ANALISIS
Lima hal yang menahan
1
Metode proteksi belum diputuskan
Ex d, Ex e, atau Ex i belum dipilih dan belum dikonfirmasi ke ExCB.
Menahan kalkulasi proteksi ledakan (2.6.e), dimensi flame-path pada gambar, dan arah desain ke mitra casing.
2
Kelas suhu T4 belum diverifikasi
Nol pengukuran maupun kalkulasi hot-spot. Heater sensor MQ lazim bekerja di ~200–400 °C, sedangkan T4 berarti ≤135 °C.
Risiko teknis terbesar: kalau hot-spot gagal, desain sensing head harus diubah — bukan sekadar revisi dokumen.
3
Bagian 1 belum disusun
Formulir aplikasi, izin usaha, struktur organisasi, profil fasilitas, ISO 9001.
Submission tidak bisa dibuka meski berkas teknis lengkap. Ini satu-satunya item yang tidak bergantung pihak lain.
4
Belum ada komponen bersertifikat Ex
Flame arrestor sinter-metal di elemen sensing belum masuk BOM; baterai Li-ion 18650 di node belum diverifikasi Ex.
Butir 2.6.i kosong. Sertifikat FCC/TELEC/CE pada ESP32-S3 dan modul LoRa tidak memenuhi syarat ini.
5
Item yang menunggu mitra casing
Datasheet material non-logam, proses manufaktur, BOM Ex-critical (gasket, cable gland, potting), nameplate.
Bukan pekerjaan yang berhenti, tapi jadwalnya di luar kendali kita — perlu komitmen tanggal dari mitra.
PENGHAMBAT
KONDISI SAAT INI
DAMPAK
Notes: Baris 2 disorot karena satu-satunya yang berpotensi memaksa perubahan desain, bukan hanya dokumen. Kalau waktu rapat terbatas, bahas baris 1 dan 2 saja — sisanya bisa diputuskan lewat chat.

## Slide 8
URUTAN KERJA
Jalur kritis — apa yang harus lebih dulu
1
Putuskan metode proteksi
Ex d vs Ex i, dikonfirmasi ke ExCB
Membuka 4 pekerjaan sekaligus
2
Ukur hot-spot sensor
Kondisi terburuk, terdokumentasi
Konfirmasi atau koreksi klaim T4
3
Susun kalkulasi & gambar
Flame-path, kelas suhu, drawing pack
Menutup 2.6.a, e, f
4
Lengkapi BOM Ex & material
Bersama mitra casing + flame arrestor
Menutup 2.6.b, c, d, h, i
5
Sesi uji ber-witness
Disaksikan & divalidasi Pertamina
Menutup Termin 1 sekaligus
Yang bisa jalan paralel sekarang
Berkas Bagian 1 (legalitas, struktur organisasi, ISO 9001) — tidak bergantung keputusan rekayasa.
Draft safety warning & instruksi instalasi Ex (2.6.g butir a).
Penguncian tertulis asumsi CH/Gateway berada di safe area.
Yang tidak bisa dipercepat
Fase Uji Lab Terakreditasi: 8–12 minggu, bobot 41,7% dari total perjalanan.
Antrean & penjadwalan lab eksternal — bukan fungsi kecepatan kerja tim.
Karena itu setiap minggu tertunda di hulu menggeser tanggal sertifikat satu-untuk-satu.
Notes: Inti slide: langkah 1 bukan pekerjaan besar, tapi selama belum diputuskan, empat pekerjaan di belakangnya tidak bisa dimulai. Ini alasan kenapa rapat hari ini sebaiknya menghasilkan keputusan, bukan tugas riset lanjutan.

## Slide 9
KONTRAKTUAL
Termin 1 sertifikasi (40%) — belum layak diajukan
1
Prototipe enclosure tersedia
Sebagian
Foto perakitan 26 Agu ada; identitas unit, nomor seri, dan lembar identifikasi sampel belum.
2
Prototipe telah diuji
Belum terbukti
Ada uji fungsi sistem & LoRa, tapi bukan uji enclosure (mekanik, termal, sealing, fault).
3
Ada iterasi perbaikan desain
Belum terbukti
“ATEX Casing v2” adalah model mounting, bukan riwayat iterasi berbasis hasil uji.
4
Disaksikan & divalidasi Pertamina
Belum terbukti
Notulen rapat ada, witness sheet dan pernyataan penerimaan hasil belum ada.
5
Sebelum uji lab terakreditasi
Urutan aman
Belum ada klaim pengujian lab, jadi urutan kerja masih memungkinkan.
6
Berita acara
Belum ada
Notulen pembahasan tidak setara berita acara validasi hasil uji.
7
Laporan pekerjaan Termin 1
Belum ada
Dashboard & gap analysis bukan laporan pelaksanaan pengujian.
Angka “≈42% kesiapan internal” bukan bukti acceptance milestone pembayaran. Tiga template kerja (log uji & iterasi, berita acara validasi, laporan pekerjaan) sudah tersedia di Paket Pertamina/02_Sertifikasi_ATEX_IECEx/ — tinggal diisi setelah sesi uji.
Notes: Bedakan dengan Termin 1 field testing 20% yang paketnya sudah final. Yang ini termin sertifikasi 40% dan kuncinya satu: sesi uji enclosure yang disaksikan Pertamina. Begitu sesi itu terjadi, lima dari tujuh baris tertutup sekaligus.

## Slide 10
YANG DIMINTA DARI RAPAT INI
Empat keputusan — bukan empat tugas riset
1
Metode proteksi Ex
Pilih Ex d atau Ex i untuk dikonfirmasi ke ExCB.
Perlu: pemilik keputusan teknis + tanggal konfirmasi ke ExCB.
2
Uji hot-spot sensor
Tetapkan PIC, alat ukur, dan tanggal pengukuran suhu titik terpanas.
Perlu: PIC + ketersediaan alat ukur suhu terkalibrasi.
3
Sesi uji ber-witness
Tetapkan tanggal usulan sesi uji enclosure bersama Pertamina.
Perlu: tanggal usulan + nama perwakilan Pertamina yang berwenang.
4
Berkas Bagian 1
Tunjuk PIC pengumpulan legalitas, struktur organisasi, dan ISO 9001.
Perlu: PIC administratif + target selesai (bisa minggu ini).
Usulan kerangka empat minggu setelah keputusan diambil
Minggu 1
Keputusan proteksi + Bagian 1 mulai dikumpulkan
Minggu 2
Pengukuran hot-spot + draft safety warning
Minggu 3
Kalkulasi & drawing pack; koordinasi mitra casing
Minggu 4
Dry run internal, lalu ajukan tanggal sesi witness
Kerangka ini usulan untuk dibahas, bukan komitmen jadwal — tanggal pasti bergantung ketersediaan alat ukur, mitra casing, dan perwakilan Pertamina.
Notes: Tutup rapat dengan mengisi keempat kotak abu-abu: nama PIC dan tanggal. Kalau empat kotak itu terisi, rapat ini berhasil.

## Slide 11
PESAN YANG DIBAWA KELUAR
Tiga kalimat untuk dipakai seragam
1
Perangkatnya matang, berkasnya belum
Prototipe, skematik, PCB, BOM elektronik, dan gambar CAD sudah nyata. Yang belum adalah dokumen berformat sertifikasi dan dua keputusan rekayasa di hulu.
2
Satu keputusan membuka empat pekerjaan
Metode proteksi (Ex d / Ex i) menahan kalkulasi, gambar flame-path, arah desain casing, dan sebagian BOM sekaligus.
3
Termin 1 sertifikasi butuh sesi uji, bukan dokumen tambahan
Kuncinya satu sesi uji enclosure yang disaksikan Pertamina — bukan menambah laporan status.
Jangan diklaim: perangkat sudah tersertifikasi · sudah lulus lab terakreditasi · Termin 1 sertifikasi sudah dipenuhi · grup gas IIC sudah disetujui ExCB.
Notes: Penutup: samakan bahasa satu tim. Kalau ada yang ditanya Pertamina di luar rapat, empat klaim di kotak bawah adalah yang tidak boleh keluar dari siapa pun.